## Лист1
Детерминированная сетевая модель
Вариант 15
Работы, дни | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П
№ варианта
15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3
Работы: А, Б, Г могут производиться одновременно. Работа В выполняется после окончания работы А, Д - после Г, Е - после Д, Ж - после Б и Е, З - после В и Ж, И - после Б и Е, К - после Б и Е, Л и М - после Д, Н - после З и И, О после К и Л, П - после М.
Требуется: 1. Составить сетевой график выполнения всего комплекса работ. 2. С помощью алгоритма вычеркивания пронумеровать события. 3. Сделать расчет по графу раннего, позднего времени наступления событий, критического пути. 4. Рассчитать ранние и поздние сроки выполнения работ табличным методом, сверить результаты с расчетом, выполненным по графу. 5. Известно, что работы Б, Ж, З, М, П выполняют 20 человек, работы А, Г, И - 15 человек, остальные работы - 10 человек. Составить диаграммы занятости по ранним и поздним срокам. 6. Найти график выполнения работ, при котором общая потребность в трудовых ресурсах снижается на 10%. Составить календарный график. 7. Осуществить перераспределение трудовых ресурсов так, чтобы общая продолжительность выполнения комплекса работ уменьшилась на 15%.
№ | А: Операция; Б: Количество человек, выполняющих работу; Д: Непосредственно предшествующая операция; З: Продолжительность
1 | А: А; Б: 15; Д: -; Е: -; Ж: -; З: 7; И: 7; К: 7
2 | Б | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | 2
3 | Г | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 3 | 3 | 3
4 | В | 10 | 10 | 10 | А | А | А | 4 | 4 | 4
5 | Д | 10 | 10 | 10 | Г | Г | Г | 5 | 5 | 5
6 | Е | 10 | 10 | 10 | Д | Д | Д | 3 | 3 | 3
7 | Ж | 20 | 20 | 20 | Б, Е | Б, Е | Б, Е | 2 | 2 | 2
8 | З | 20 | 20 | 20 | В, Ж | В, Ж | В, Ж | 2 | 2 | 2
9 | И | 15 | 15 | 15 | Б, Е | Б, Е | Б, Е | 1 | 1 | 1
10 | К | 10 | 10 | 10 | Б, Е | Б, Е | Б, Е | 1 | 1 | 1
11 | Л | 10 | 10 | 10 | Д | Д | Д | 3 | 3 | 3
12 | М | 20 | 20 | 20 | Д | Д | Д | 2 | 2 | 2
13 | Н | 10 | 10 | 10 | З,И | З,И | З,И | 5 | 5 | 5
14 | О | 10 | 10 | 10 | К, Л | К, Л | К, Л | 4 | 4 | 4
15 | П | 20 | 20 | 20 | М | М | М | 3 | 3 | 3
Сетевая модель графа с фиктивными событиями и фиктивными работами
Граф для выполнения расчетов
Основные параметры сетевого графа Важнейшим показателем сетевого графика являются резервы времени. Резервы времени каждого пути показывают, на сколько может быть увеличена продолжительность данного пути без ущерба для наступления завершающего события. Поскольку каждый некритический путь сетевого графика имеет свой полный резерв времени, то и каждое событие этого пути имеет свой резерв времени. Исходная информация - продолжительность работ tij (tij - нормативное время или tij - наиболее вероятное). tн.в. = tд (1+p) / Q · q · f · kв (1) где tд - трудоемкость данной работы, норма - час; p - доля дополнительных работ, порученных данной группе работников попутно с работой, вошедшей в сетевой график, p = 0,1 - 0,3; Q - количество работников, участвующих в данной работе, чел.; q - продолжительность рабочего дня, час.; f - коэффициент перевода рабочих дней в календарные с учетом отпусков работников, f = 0,66; kв - коэффициент выполнения норм, kв = 1 - 1,3; Путь - последовательность работ от исходного до завершающего события (полный путь) или от заданного начального до заданного конечного (неполный путь, подпуть). Максимальный по продолжительности путь от исходного до завершающего события называют критическим путем. Он показывает минимальное время, которое требуется для выполнения всего комплекса работ. Работы и события, лежащие на критическом пути, называются критическими. Ранний срок наступления события - длина максимального пути, соединяющего исходное событие с данным. Раннее время наступления события показывает, какое минимальное время должно пройти от начала выполнения всего комплекса работ до завершения всех работ, входящих в данное событие. (2) Для исходного события принимается . =0 Поздний срок наступления события равен разности между длиной критического пути и длиной максимального пути, соединяющего данное событие с завершающим событием. (3) При этом для завершающего события k ранний и поздний сроки равны: Начав от завершающего события, можно найти поздние сроки для всех некритических событий. Резерв времени наступления события i определяется разностью между поздним и ранним сроками, т. е. Ri (4) Свободный резерв времени работы i - j рассчитывается по формуле R cij (5) Полный резерв времени работы i - j определяется по формуле R пij (6) . Резерв времени события показывает, на какой допустимый период времени можно задержать наступление этого события, не вызывая при этом увеличения срока выполнения комплекса работ. Критические события резервов времени не имеют, так как любая задержка в свершении события, лежащего на критическом пути, вызовет такую же задержку в свершении завершающего события. Таким образом, определив ранний срок наступления завершающего события сети, мы тем самым определяем длину критического пути.
i | j | tij | tij р.н. | tij р.о. | tij п.н. | tij п.о. | Rij . | Критический путь | Rij .п |  |  |  | Номер события |  |  | Сроки свершения события: ранний tij р.о. (i) | Сроки свершения события: поздний tij п.н. (i) | Резерв времени, Rij .
1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 9 | 2
1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-4 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 11 | 9
2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 | 0
3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 9 |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 11 | 13 | 2
4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 4-6 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 8 | 8 | 0
5 | 12 | 0 | 11 | 11 | 13 | 13 | 2 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 11 | 11 | 0
6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 6-7 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 11 | 11 | 0
6 | 14 | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 5 |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  | 13 | 13 | 0
6 | 15 | 2 | 8 | 10 | 15 | 17 | 7 |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  | 12 | 15 | 3
7 | 8 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7-8 | 0 |  |  |  | 11 |  |  | 12 | 16 | 4
8 | 9 | 2 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 8-9 | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 13 | 0
8 | 10 | 1 | 11 | 12 | 14 | 15 | 3 |  | 3 |  |  |  | 13 |  |  | 15 | 15 | 0
8 | 11 | 1 | 11 | 12 | 15 | 16 | 4 |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  | 11 | 16 | 5
9 | 12 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 9-12 | 0 |  |  |  | 15 |  |  | 10 | 17 | 7
10 | 16 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 3 |  | 3 |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 | 0
11 | 18 | 0 | 12 | 12 | 16 | 16 | 4 |  | 4 |  |  |  | 17 |  |  | 20 | 20 | 0
12 | 13 | 2 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 12-13 | 0 |  |  |  | 18 |  |  | 12 | 16 | 4
13 | 16 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 13-16 | 0 |  |  |  | 19 |  |  | 16 | 20 | 4
14 | 18 | 0 | 11 | 11 | 16 | 16 | 5 |  | 5 |  |  |  | 20 |  |  | 13 | 20 | 7
15 | 20 | 3 | 10 | 13 | 17 | 20 | 7 |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  | 20 | 20 | 0
16 | 17 | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 16-17 | 0
17 | 21 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17-21 | 0
18 | А: 19; Б: 4; В: 12; Г: 16; Д: 16; Е: 20; Ж: 4; И: 4
19 | А: 21; Б: 0; В: 16; Г: 16; Д: 20; Е: 20; Ж: 4; И: 4
20 | А: 21; Б: 0; В: 13; Г: 13; Д: 20; Е: 20; Ж: 7; И: 7
| 21 | max | 20
| 1 | min | 0
| 21 | max | 20
| 1 | min | 0
Работа (i,j) | А: Количество предшествующих работ; В: Продолжительность tij; Д: Ранние сроки; Ж: Поздние сроки; И: Резервы времени
[5 empty] | начало tij р.н | окончание tij р.о. | начало tij п.н. | окончание tij п.о. | Полный, RijП | Независимый, RijН | Частный I рода, Rij1 | Частный II рода, RijC
(1,2) | 0 |  | 7 |  | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | -2 | 2 | 0
(1,3) | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | -9 | 9 | 0
(1,4) | 0 |  | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
(2,5) | 1 |  | 4 |  | 7 | 11 | 9 | 13 | 2 | -2 | 0 | 0
(3,8) | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 11 | 11 | 9 | -9 | 0 | 0
(4,6) | 1 |  | 5 |  | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
(5,12) | 1 |  | 0 |  | 11 | 11 | 13 | 13 | 2 | -2 | 0 | 0
(6,7) | 1 |  | 3 |  | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
(6,14) | 1 |  | 3 |  | 8 | 11 | 13 | 16 | 5 | -5 | 5 | 0
(6,15) | 1 |  | 2 |  | 8 | 10 | 15 | 17 | 7 | -7 | 7 | 0
(7,8) | 1 |  | 0 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
(8,9) | 2 |  | 2 |  | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
(8,10) | 2 |  | 1 |  | 11 | 12 | 14 | 15 | 3 | -3 | 3 | 0
(8,11) | 2 |  | 1 |  | 11 | 12 | 15 | 16 | 4 | -4 | 4 | 0
(9,12) | 1 |  | 0 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
(10,16) | 1 |  | 0 |  | 12 | 12 | 15 | 15 | 3 | -3 | 0 | 0
(11,18) | 1 |  | 0 |  | 12 | 12 | 16 | 16 | 4 | -4 | 0 | 0
(12,13) | 2 |  | 2 |  | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
(13,16) | 1 |  | 0 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
(14,18) | 1 |  | 0 |  | 11 | 11 | 16 | 16 | 5 | -5 | 0 | 0
(15,20) | 1 |  | 3 |  | 10 | 13 | 17 | 20 | 7 | -7 | 0 | 0
(16,17) | 2 |  | 5 |  | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
(17,21) | 1 |  | 0 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
(18,19) | 2 |  | 4 |  | 12 | 16 | 16 | 20 | 4 | -4 | 0 | 0
(19,21) | 1 |  | 0 |  | 16 | 16 | 20 | 20 | 4 | -4 | 0 | 0
(20,21) | 1 |  | 0 |  | 13 | 13 | 20 | 20 | 7 | -7 | 0 | 0
Следует отметить, что кроме полного резерва времени работы, выделяют еще три разновидности резервов. Частный резерв времени первого вида R1 - часть полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность работы, не изменив при этом позднего срока ее начального события. R1 находится по формуле: R(i,j)= Rп(i,j) - R(i) Частный резерв времени второго вида, или свободный резерв времени Rc работы (i,j) представляет собой часть полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность работы, не изменив при этом раннего срока ее конечного события. Rc находится по формуле: R(i,j)= Rп(i,j) - R(j) Значение свободного резерва времени работы указывает на расположение резервов, необходимых для оптимизации. Независимый резерв времени Rн работы (i,j) - часть полного резерва, получаемая для случая, когда все предшествующие работы заканчиваются в поздние сроки, а все последующие начинаются в ранние сроки. Rн находится по формуле: R(i,j)= Rп(i,j)- R(i) - R(j) В данном случае имеются несколько критических путей
Критический путь
1->4->6->7->8->9-12->13->16->17->21
Продолжительность критического пути 20 дней